Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 4.4.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Správa: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre a Smernica o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre

- Smernica o Návrhu opatrení na zvýšenie kvality v študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Správa: Správa o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách po aplikácii opatrení na zvýšenie kvality a Informácia o možnosti a podmienkach štúdia v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Samohodnotiaca správa fakulty

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- V ďalšom bode členovia odborného tímu opätovne diskutovali k vypracovaniu Správy: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre (ďalej „Správa“) a Smernice o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre (ďalej Smernica“). Členovia odborného tímu si vymenili poznatky z vyhodnotenia dotazníkov a o silných a slabých stránkach vzdelávacieho procesu v danom ŠP. V nasledovnom období sa dopracuje benchmarking porovnaním študijných programov medzi fakultami.

Uznesenie 2/1:

Ukladá sa odborného tímu doplniť do Správy... analýzu benchmarkingu porovnaním študijných programov medzi fakultami a kompletnú Správu... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránke projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 15.4.2013

Uznesenie 2/2:

Ukladá sa odborného tímu dokončiť Smernicu...., dať ju na schválenie do vedenia  jednotlivých fakúlt a  schválenú Smernicu.... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránku projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 30.4.2013

- Ďalej členovia odborného tímu diskutovali k vypracovaniu ďalšej Smernice o Návrhu opatrení na zvýšenie kvality v študijnom  programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

Členovia odborného tímu si vymenili poznatky z vyhodnotenia dotazníkov a o silných a slabých stránkach vzdelávacieho procesu v danom ŠP. V nasledovnom období vypracujú návrhy opatrení na základe porovnania študijných programov medzi fakultami v Správe: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre.

Uznesenie 3/1:

Ukladá sa odborného tímu vypracovať Smernicu...., dať ju na schválenie do vedenia  jednotlivých fakúlt a  schválenú Smernicu.... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránku projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 30.4.2013

- V ďalšom bode členovia odborného tímu diskutovali o obsahovej stránke Správy: Správa o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách po aplikácii opatrení na zvýšenie kvality a Informácii o možnosti a podmienkach štúdia v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre, pričom sa dohodli, že sa bude Správa.... ako aj Informácia.... vypracovávať jednotne v zmysle pripravenej osnovy, ktorú pripraví prof. Hrubec.

Uznesenie 4/1:

Ukladá sa prof. Hrubcovi pripraviť osnovu pre vypracovanie Správy... a Informácie.... a zaslať ju v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážová, PhD. pre distribuovanie členom odborného tímu.

Zodp.: prof. Hrubec, Mgr. Balážová 	                         Termín: 30.4.2013

- V ďalšom sa odborný tím zaoberal stanoviskom pre agentúru ASFEU MŠVVaŠ SR o zmenu vypracovania Samohodnotiacej správy fakulty nie podľa systému CAF 2006, ale podľa  ESG.  Manažérka monitoringu Ing. Hečková zaslala zdôvodnenie na ASFEU a toto zdôvodnenie bolo akceptované. Členovia odborného tímu sa dohodli, že Samohodnotiacu správu budú vypracovávať podľa európskych štandardov ESG jednotne v zmysle osnovy, ktorú pripraví prof. Hrubec.

Uznesenie 5/1:

Ukladá sa prof. Hrubcovi pripraviť osnovu pre vypracovanie Správy... a Informácie.... a zaslať ju v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážová, PhD. pre distribuovanie členom odborného tímu.

Zodp.: prof. Hrubec, Mgr. Balážová 	                         Termín: 30.4.2013

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu v období 30.4.2013 o 13.30 (termín bude spresnený tesne pred stretnutím).

V Nitre 8.4.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent