Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 30.8.2012

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie

- Smernica na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Dotazníky

- Diskusia

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- Poverení členovia odborného tímu predložili pripomienky k návrhu smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách, ktorý vypracovala Ing. Halászová. Po diskusii sa poverení členovia dohodli, že 3.9.2012 pripravia definitívny návrh smernice v spolupráci s prof. Hrubcom a tento návrh rozpošlú ďalším členom odborného tímu.

Uznesenie 1/12:

Ukladá sa členom pracovnej skupiny dokončiť smernicu na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na fakultách SPU v Nitre a rozposlať ju na pripomienkovanie ďalším členom odborného tímu.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         Termín: 20.9.2012

- Pracovná skupina pod vedením prof. Nagyovej pripravila návrhy jednotných dotazníkov pre všetky fakulty SPU v Nitre (dotazník na hodnotenie prednášok, dotazník na hodnotenie cvičení študentmi I. a II. stupňa VŠ štúdia, dotazník pre hodnotenie PhD. štúdia doktorandmi, dotazník pre pedagógov na hodnotenie vzdelávacieho procesu na fakulte).

Uznesenie 2/12:

Ukladá sa členom odborného tímu na hodnotenie kvality vzdelávania poslať návrhy na zmeny v obsahovej náplni navrhnutých štyroch typov dotazníkov a zaslať ich prof. Nagyovej.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                        Termín: 7.9.2012

- V rámci diskusie sa členovia odborného tímu vyjadrovali k predloženým materiálom a stratégii naplnenia stanovených cieľov projektu. V nasledujúcom období sa pripravia dotazníky aj pre potenciálnych zamestnávateľov našich absolventov a absolventov univerzity. Ďalej bude potrebné urobiť prieskum aj na spokojnosť študentov s ubytovaním,  kvalitou stravy a s voľno časovými aktivitami.

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu na 20.9.2012

V Nitre 30.8.2012

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.