Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 13.12.2012

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Realizácia dotazníkového prieskumu

- Správa o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh. Uznesenie č. 3/1má splnené FBP, FAPZ, ostatné fakulty zabezpečia podpísanie smernice dekanom fakulty, ich zaslanie Mgr. Balážovej a termín uznesenia sa predlžuje do 18.12.2012. Uznesenia č. 4/1 – 4/3 je splnené.

- Členovia odborného tímu informovali o spôsobe a výsledkoch testovania kvality vzdelávania študentmi II. stupňa VŠ vybraného študijného programu fakulty formou dotazníka na hodnotenie prednášok, dotazníka na hodnotenie cvičení a dotazníka na hodnotenie vyučovacieho procesu. Ďalej boli testovaní doktorandi formou dotazníka pre hodnotenie PhD. štúdia a rozposlaný bol aj dotazník pedagógom na hodnotenie vzdelávacieho procesu na danej fakulte. Členovia odborného tímu zrealizovali testovanie študentov II. ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí sa vyjadrovali k povinným predmetom daného ŠP, ktoré absolvovali v akademickom roku 2011/2012, počet študentov na testovaní bol minimálne 30 a u doktorandov 10. Do testovanie boli vyzvaní učitelia zabezpečujúci povinné predmety daného ŠP v 1. ročníku inžinierskeho štúdia akad. roka 2011/2012.

Členovia odborného tímu ďalej diskutovali o spôsobe vyhodnotenia výsledkov dotazníkového prieskumu a dohodli sa na stretnutí v období 15.1.-17.1.2013, kde sa bude prezentovať program vyhodnotenia dotazníkov. V tejto súvislosti boli prijaté uznesenia:

Uznesenie 2/1:

Ukladá sa pripraviť vzorovú tabuľku v programe Excel pre vyhodnotenie dotazníkov.

Zodp.: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.	                         Termín: 18.1.2013

Uznesenie 2/2:

Ukladá sa členom odborného tímu doplniť údaje z dotazníkového prieskumu do zaslanej tabuľky.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                                    Termín: 25.1.2013

Uznesenie 2/3:

Ukladá sa členom odborného tímu vyhodnotiť údaje z dotazníkového prieskumu podľa dohodnutého on line programu.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         	Termín: 28.2.2013

- V ďalšom bode členovia odborného tímu diskutovali o obsahovej stránke Správy o hodnotení kvality vybraného študijného programu na svojej fakulte, pričom sa dohodli, že sa bude hodnotiť len vybraný ŠP v zmysle pripravenej osnovy.

Uznesenie 3/1:

Ukladá sa členom odborného tímu dopracovať správu v zmysle diskusie a zaslať ju v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážová, PhD.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         Termín: 18.12.20132

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu v období 15.1.-17.1.2013 (termín bude spresnený).

V Nitre 14.12.2012

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent