Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 28.2.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Správa: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre a Smernica o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre

- Samohodnotiaca správa fakulty

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- V ďalšom bode členovia odborného tímu diskutovali o obsahovej stránke Správy: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre (ďalej „Správa“) a Smernice o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre (ďalej Smernica“) pričom sa dohodli, že sa budú do Správy.... vyhodnocovať dotazníky jednotne podľa vzorovej tabuľky, ktorú pripravila v programe Excel prof. Nagyová. Správu za fakultu treba poslať Mgr. Balážovej, ktorá všetky správy rozpošle členom odborného tímu na doplnenie benchmarkingu, ktorý bude vychádzať zo správ fakúlt a budú sa porovnávať študijných programov medzi fakultami. Správa má mať rozsah max. 10 strán, Smernica max. 5 strán a je ich potrebné vypracovať podľa osnovy a podkladov, ktoré pripravili prof. Hrubec a prof. Gálová. Smernicu treba dať schváliť do vedenia fakulty.

Uznesenie 2/1:

Ukladá sa odborného tímu vypracovať Správu... a zaslať ju v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážovej, PhD. pre distribuovanie členom odborného tímu.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 15.3.2013

Uznesenie 2/2:

Ukladá sa odborného tímu doplniť do Správy... analýzu benchmarkingu porovnaním študijných programov medzi fakultami a kompletnú Správu... a schválenú Smernicu.... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránku projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 22.3.2013

- V zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR sa vyžaduje pre naplnenie cieľov komplexnej akreditácie (Kritérium KSP-B9) implementácia európskych noriem a štandardov (ESG) vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Na základe uvedeného sa členovia odborného tímu po širokej diskusie dohodli, že manažérka projektu požiada ASFEU o zmenu vypracovania Samohodnotiacej správy fakulty nie podľa systému CAF 2006, ale podľa  ESG, pričom táto zmena bude uskutočnená formou  zmeny zmluvy projektu.

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu v období 18.3.-20.3.2013 (termín bude spresnený).

V Nitre 5.3.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent