Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 7.6.2012

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie

- Smernica na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Dotazníky

- Diskusia

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., zároveň predstavila Ing. Jozefa Grauzeľa, CSc. ako externého spolupracovníka, ktorý sa podieľal na vypracovaní Metodickej príručky. Metodická príručka je napísaná a pripravená na oponovanie.

Uznesenie 1/12:

Ukladá sa Mgr. Balážovej poslať metodickú príručku na oponovanie oponentom.

Zodp.: 	Mgr. Balážová                                                Termín: 15.6.2012

- Postup pri vypracovaní smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre predniesol prof. Hrubec spoločne s Ing. Grauzeľom. Odporučili, aby smernica bola vypracovaná na základe Metodickej príručky časť 4: Návrh ukazovateľov kvality vzdelávania na SPU v Nitre od bodu 2 po bod 7. Členovia odborného tímu sa vyjadrili k predloženému návrhu.

Uznesenie 2/12:

Ukladá sa členom odborného tímu pripraviť návrh smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na svojej fakulte SPU v Nitre.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         Termín: 2.7.2012

- prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc. spoločne s  Ing. Jozefom Grauzeľom, CSc. prezentovali postup pri vypracovaní dotazníkov hodnotenia kvality v jednotlivých študijných programoch na SPU v Nitre na základe Metodickej príručky. Pripravia sa štyri typy dotazníkov a to jeden dotazník na hodnotenie prednášok, druhý dotazník na hodnotenie cvičení študentmi I. a II. stupňa VŠ štúdia, tretí pre hodnotenie PhD. štúdia doktorandmi a štvrtý dotazník pre pedagógov na hodnotenie vzdelávacieho procesu na fakulte. Zásady tvorby dotazníkov: maximálne 7 oblastí, maximálne 3 otázky v každej oblasti, t.j. spolu 21 otázok

Uznesenie 3/12:

Ukladá sa členom odborného tímu pripraviť návrh štyroch typov dotazníkov.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                        Termín: 31.7.2012

- V rámci diskusie sa členovia odborného tímu vyjadrili k predloženým materiálom a stratégii naplnenia stanovených cieľov projektu. V budúcom období sa pripravia aj dotazníky pre zamestnávateľov a absolventov univerzity. Ďalej je potrebné urobiť prieskum aj na spokojnosť študentov s ubytovaním,  kvalitou stravy, s voľno časovými aktivitami a pod.

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre, pričom sa stanovil termín ďalšieho stretnutia odborného tímu na 2.7.2012

V Nitre 7.6.2012

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.