Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 19.3.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Správa: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre a Smernica o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre

- Samohodnotiaca správa fakulty

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh. Zároveň odovzdala členom odborného tímu spotrebný materiál pre účely riešenia projektu QEDU.

- V ďalšom bode členovia odborného tímu opätovne diskutovali k vypracovaniu Správy: SWOT analýza a benchmarking jednotlivých študijných programov na fakultách SPU v Nitre (ďalej „Správa“) a Smernice o Návrhu opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na fakultách SPU v Nitre (ďalej Smernica“). Členovia odborného tímu si vymenili poznatky z vyhodnotenia dotazníkov a o silných a slabých stránkach vzdelávacieho procesu v danom ŠP. V nasledovnom období sa dopracuje benchmarking porovnaním študijných programov medzi fakultami.

Uznesenie 1/2:

Ukladá sa odborného tímu doplniť do Správy... analýzu benchmarkingu porovnaním študijných programov medzi fakultami a kompletnú Správu... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránke projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 27.3.2013

Uznesenie 2/3:

Ukladá sa odborného tímu dokončiť Smernicu...., dať ju na schválenie do vedenia  jednotlivých fakúlt a  schválenú Smernicu.... v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránku projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	           Termín: 15.4.2013

- V ďalšom sa odborný tím zaoberal stanoviskom pre agentúru ASFEU MŠVVaŠ SR o zmenu vypracovania Samohodnotiacej správy fakulty nie podľa systému CAF 2006, ale podľa  ESG.  Manažérka monitoringu Ing. Hečková zašle zdôvodnenie na ASFEU.

Uznesenie 3/3:

Ukladá sa manažérke monitoringu Ing. Hečkovej poslať zdôvodnenie zmeny Samohodnotiacej správy na ASFEU.

Zodp.: Ing. Hečkovej					           Termín: 20.3.2013

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu v období 26.3.2013 o 13.30 (termín bude spresnený tesne pred stretnutím).

V Nitre 20.3.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent