Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 21.9.2012

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie

- Výkazníctvo

- Smernica na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Dotazníky

- Diskusia

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- O spôsobe výkazovania aktivity v pracovných výkazoch pre najbližšie obdobie informovala Ing. Eva Hečková.

- Členovia odborného tímu predložili pripomienky k návrhu smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách, ktorý vypracovala pracovná skupina pod vedením Ing. K. Halászovej, PhD.. Po diskusii sa členovia odborného tímu dohodli, že do 26.9.2012 pripravia definitívny návrh smernice pre jednotlivé fakulty v zmysle pripomienok.

Uznesenie 3/1:

Ukladá sa členom pracovnej skupiny dokončiť smernicu na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na fakultách SPU v Nitre v zmysle pripomienok z diskusie.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         Termín: 26.9.2012

- Pracovná skupina pod vedením prof. Nagyovej pripravila konečné verzie 4 rôznych dotazníkov pre všetky fakulty SPU v Nitre (dotazník na hodnotenie prednášok, dotazník na hodnotenie cvičení študentmi I. a II. stupňa VŠ štúdia, dotazník pre hodnotenie PhD. štúdia doktorandmi, dotazník pre pedagógov na hodnotenie vzdelávacieho procesu na fakulte).

- V rámci diskusie sa členovia odborného tímu vyjadrovali k predloženým materiálom a stratégii naplnenia stanovených cieľov projektu. V nasledujúcom období sa plánuje otestovať kvalitu vzdelávania na jednotlivých fakultách SPU v Nitre prostredníctvom pripravených dotazníkov.

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu na 18.10.2012

V Nitre 21.9.2012

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent